

**УКРАЇНА**

**КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**м. Коростишів**

**Р І Ш Е Н Н Я**

22.08.2017 № 204

Про створення організаційного комітету

та затвердження плану заходів щодо

підготовки та проведення на території

міської ради святкування 518-ї річниці

з дня першої писемної згадки про м. Коростишів

Для організації підготовки та проведення святкування 518-ї річниці першої писемної згадки про місто Коростишів, відповідно до пп.7) п.а) ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет

**ВИРІШИВ:**

1. Провести День міста з нагоди святкування 518-ї річниці з дня писемної згадки про м. Коростишів 16-17 вересня 2017 року.

2. Утворити організаційний комітет по підготовці та проведенню на території міської ради святкування 518-ї річниці з дня першої писемної згадки про м. Коростишів та затвердити його персональний склад (додаток № 1).

3. Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення на території міської ради святкування 518-ї річниці з дня першої писемної згадки про м. Коростишів (додаток № 2).

4. Утворити конкурсні комісії по визначенню переможців конкурсу із залученням фахівців за відповідними номінаціями (додаток № 3).

5. Зобов’язати відділи:

5.1 фінансово-господарський міської ради (Яковенко Є.П.), культури та туризму міської ради (Хмельова О.Л.), освіти молоді та спорту міської ради (Вдовенко С.Ю.) організувати проведення свята у встановлені строки та провести видатки згідно з наданими рахунками в межах бюджетних призначень;

5.2 економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради (Загарія І.С.) спільно з комунальними підприємствами КП «Коростишівська комунальна служба», КП «Коростишівський комунальник», КП «Теплосервіс», МКП «Водоканал» забезпечити належний санітарний стан в місцях проведення заходів, облаштування територій сміттєзбиральними засобами, роботу фонтанів в місті, монтаж сцени та розміщення святкової атрибутики, організацію 16, 17 вересня 2017 року виїзної торгівлі на святкових майданчиках з правом реалізації слабоалкогольних напоїв та роботу дитячих атракціонів, забезпечити підключення до електромережі світло - та звукопідсилюючої апаратури, торговельних точок;

5.3 загальний відділ міської ради (Зелінська О.Ю.) звернутися до:

5.3.1 Коростишівської ЦРЛ ім. Д.І. Потєхіна (Веселовський О.Б.) та КЗ «ЦПМСД Коростишівського району» (Татура В.Є.) для чергування автомобіля швидкої та невідкладної медичної допомоги в місцях проведення святкових заходів;

5.3.2 Коростишівського районного сектору управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області (Романюк М.В.) з метою організації та взаємодії із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення заходів;

5.3.3 Коростишівського ВП ГУНП України в Житомирській області (Гаращенко Д.В.) для забезпечення перекриття та координації дорожнього руху;

5.4 Загальному відділу міської ради (Зелінська О.Ю.) інформувати населення міста через засоби масової інформації про хід підготовки та проведення заходів до 518-ї річниці з дня першої писемної згадки про м. Коростишів;

6 Громадським організаціям, що є співорганізаторами свята, забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм, норм допустимого шуму відповідно до чинного законодавства, правил пожежної безпеки.

7. Запропонувати:

7.1. Коростишівському ВП ГУНП України в Житомирській області (Гаращенко Д.В.) забезпечити охорону громадського порядку, часткове перекриття та координацію дорожнього руху під час проведення урочистих заходів згідно плану.

7.2. Коростишівському районному сектору управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області (Романюк М.В.) забезпечити перевірку та дотримання правил техногенної та пожежної безпеки, забезпечити чергування пожежної та спеціальної техніки.

8. Секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету Коростишівської міської ради, начальникам відділів та спеціалістам виконавчого комітету Коростишівської міської ради, іншим відповідальним особам за виконання зазначених заходів докласти необхідних зусиль до їх повного виконання та у встановлені терміни.

Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 Міський голова І.М. Кохан

**Додаток № 1**

**до рішення виконавчого**

**комітету міської ради**

**№ 204 від 22.08.2017р.**

**СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ**

**ПО ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННЮ СВЯТКУВАННЯ 518-ї РІЧНИЦІ ПЕРШОЇ ПИСЕМНОЇ ЗГАДКИ ПРО МІСТО КОРОСТИШІВ**

КОХАН - міський голова, голова організаційного комітету;

Іван Михайлович

ДЕНИСОВЕЦЬ - заступник міського голови з питань діяльності

Юрій Миколайович виконавчих органів ради, заступник голови

 організаційного комітету;

ЗЕЛІНСЬКА - начальник загального відділу, секретар оргкомітету;

Олена Юріївна

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

БАЛАШОВА - заступник голови правління ПАТ «Коростишівгаз» Вікторія Миколаївна з охорони праці (за згодою);

БЕЗСМЕРТНИЙ - голова Коростишівської районної громадської

Володимир Володимирович організації ветеранів афганської війни

 (воїнів - інтернаціоналістів) (за згодою);

БОНДАРЧУК - голова Коростишівської районної ради (за згодою);

Сергій Володимирович

ВДОВЕНКО - заступник начальника відділу освіти, молоді та

Сергій Юрійович спорту Коростишівської міської ради;

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ - головний лікар Коростишівської ЦРЛ ім. Д.І.

Олександр Борисович Потєхіна (за згодою);

ВЕРНИГОРА - в.о. старости Щигліївського старостинського округу

Іван Федорович

ГАРАЩЕНКО - начальник Коростишівського ВП ГУНП України в
Дмитро Васильович Житомирській області (за згодою);

ГОДЛЕВСЬКИЙ - директор Коростишівської міської станції юних

Віктор Йосипович техніків;

ГОРЛОВА - голова молодіжної громадської ради (за згодою);

Олена Володимирівна

ДАНИЛЕНКО - директор Будинку дитячої творчості;

Ірина Олександрівна

ДЕМЧЕНКО - заступник директора з виховної роботи

Антоніна Миколаївна Коростишівського педагогічного коледжу

 ім. І. Я. Франка (за згодою);

ДОРОФЕЄВ - керівник танцювального колективу «Веселка»; Анатолій Іванович Коростишівського Будинку культури;

ЄСИПЧУК - секретар міської ради;

Наталія Миколаївна

ЗАГАРІЯ - начальник відділу економічного розвитку, ЖКГ та

Ігор Станіславович благоустрою Коростишівської міської ради;

ЗЕЛІНСЬКИЙ - директор Коростишівського Будинку культури;

Георгій Васильович

ЗМЕУЛ - начальник Коростишівського РЕМ (за згодою);

Євген Сергійович

ЗОРНІК - начальник Житомирського обласного відділення

Володимир Романович комітету з фізичного виховання та спорту

 Міністерства освіти і науки України;

КАРЛІНСЬКИЙ - головний редактор «Коростишівська газета»

Станіслав Станіславович (за згодою);

КИРИЛЮК - директор Коростишівського професійно-аграрного Василь Іванович ліцею (за згодою);

КОВАЛЕНКО - керуючий справами виконавчого комітету

Валерій Володимирович Коростишівської міської ради;

КРАВЧЕНКО - директор КП «Теплосервіс»;

Ігор Вікторович

КУЧИК - директор КП « Коростишівський комунальник»;

Валерій Миколайович

ЛУКОМСЬКИЙ - заступник міського голови з питань діяльності

Михайло Юрійович виконавчих органів ради;

ОНІКІЄНКО - голова районної ради ветеранів (за згодою);

Раїса Василівна

ПАРХАЛЕВИЧ - начальник відділу освіти райдержадміністрації

Іван Іванович (за згодою);

ПОДПРЯТОВА - редактор КП «Районна редакція

Олександра Михайлівна «Коростишівське радіо»» (за згодою);

ПУТЯТО - перший заступник голови районної державної

Євген Вікторович адміністрації (за згодою);

РАДЗІЄВСЬКИЙ - в.о. старости Кропивнянського старостинського Борис Олександрович округу;

РУСЕЦЬКИЙ - приватний підприємець;

Сергій Андрійович

РОМАНЮК - начальник Коростишівського районного сектору
Микола управління державної служби з надзвичайних

Володимирович ситуацій в Житомирській області (за згодою);

СЕРЬОЖКІН - директор КП « Коростишівська комунальна служба»;

Микола Михайлович

СКОБЛЄВ - голова міської ради ветеранів (за згодою);

Іван Іванович

СЛІВІНСЬКИЙ - директор історико-краєзнавчого музею (за згодою);

Володимир Миколайович

СНІТКО - директор МКП «Водоканал»

Віктор Георгійович

ТАТУРА - головний лікар КЗ «ЦПМСД Коростишівського Віктор Євгенович району» (за згодою);

ТАРАСЮК - в.о. старости Вільнянківського старостинського

Світлана Федорівна округу;

ХМЕЛЬОВА - начальник відділу культури та туризму

Олена Леонідівна Коростишівської міської ради;

ХОМ'ЯК - в.о. старости Більковецького старостинського

Василь Іванович округу;

ЦИМБАЛЮК - директор Комунальної установи «Комплексна

Олег Миколайович дитячо – юнацька спортивна школа»;

ШКАВРОН - в.о. старости Здвижківського старостинського

Надія Іванівна округу;

ЮХИМЧУК - в.о. старости Віленківського старостинського

Галина Валентинівна округу;

ЯБЛОНСЬКИЙ - в.о. старости Квітневецького старостинського

Володимир Дмитрович округу;

ЯКОВЕНКО - начальник фінансово-економічного відділу
Євгенія Петрівна виконавчого комітету Коростишівської міської

 ради.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради Ю. М. Денисовець

**Додаток № 1**

**до рішення виконавчого**

**комітету міської ради**

**№ 204 від 22.08.2017р.**

**ЗАХОДИ**

**по відзначенню 518-ї річниці з дня першої писемної згадки про м. Коростишів 16 - 17 вересня 2017 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****пп** | **Захід** | **Дата** | **Відповідальний** |
| 1. | Через засоби масової інформації висвітлювати історію та його відомих жителів, історичне минуле та сьогодення міста Коростишева. Залучати до цього старожилів міста, педагогічних працівників, директора краєзнавчого музею. | до 17.09.17 р. | Хоменко Н.П.Карлінський С.С.Подпрятова О.М.Слівінський В.М. |
| 2. | Оголосити в ЗМІ конкурси серед жителів міста за номінаціями:- Кращий дитячий майданчик;- Краща прибудинкова територія;- Кращий під’їзд;- Краща садиба;- фотоконкурс «Рідне місто через  об’єктив»;- конкурс на кращий поетичний твір  «Місто моєї долі»;- конкурс дитячого малюнка  «Кольорами щастя малюю рідне  місто!»- інтелектуальний конкурс «Що? Де?  Коли? Як ти знаєш своє місто?»- фестиваль кулінарних виробів | до 26.08.17 р. | Серьожкін М.М. Хоменко Н.П.Карлінський С.С.Вдовенко С. Ю.Хмельова О. Л.Жовнерчук О.М.Подпрятова О.М.Порхун Л. В.Слівінський В. М. |
| 3. | Визначити номінації для нагородження :- молоде подружжя;- подружжя, що святкує золоте весілля;- новонароджений;- меценат-благодійник; | до 01.09.17 р. | Єсипчук Н. М. Денисовець Ю.М. |
| 4. | Утворити конкурсну комісію по визначенню переможців конкурсів із залученням фахівців по відповідних номінаціях. | до 26.08.17 р. | Єсипчук Н. М.Денисовець Ю.М.  |
| 5. | Провести екскурсії для учнівської та студентської молоді у краєзнавчому музеї «Історія рідного міста». | з 01.09.17 р. по18.09.17р. | Слівінський В.М. |
| 6.  | Провести День відкритих дверей у Будинку дитячої творчості та Станції юних техніків Організувати виставки декоративно-прикладної та технічної творчості вихованців. | до 18.09.17 р. | Даниленко І. О.Годлевський В.Й. |
| 7. | Підготувати грамоти, квіти, подарунки для переможців конкурсів, змагань та номінантів різних категорій, почесних громадян. | до 16.09.17 р. | Жовнерчук О.М.Порхун Л. В.Яковенко Є.П. |
| 8. | Забезпечити відео та фотозйомку всіх масових заходів, присвячених Дню міста, для подальшого використання матеріалів при випуску буклетів та книг, повідомити спонсорів та меценатів про відзначення 518-ї річниці з дня першої писемної згадки про м. Коростишів 16-17 вересня 2017 року та запропонувати взяти участь в урочистостях.  | 17-18.09.17р. | Зелінська О.Ю. |
| 9. | Підготувати :- квіткові корзини (3шт.);- запрошення та привітальні листівки  (по 50 шт.); - привітальний плакат з кульками «З  Днем міста, Коростишеве!». | до 16.09.17р. | Єсипчук Н. М. Денисовець Ю.М.Коваленко В. В.Зелінська О. Ю.Яковенко Є. П.Даниленко І.О. |
| 10. | Підготувати сценарій свята та погодити його на засіданні організаційного комітету. | до 05.09.17 р. | Денисовець Ю.М.Хмельова О.Л. |
| 11. | Організувати приїзд артистів, дитячі атракціони, виїзну торгівлю в день святкування Дня міста. | до 16.09.17 р. | Денисовець Ю.М. Коваленко В. В.Яковенко Є.П. |
| 12. | Вирішити організаційні питання по запаленню Вічного вогню. | 16.09.17р. | Єсипчук Н. М.Балашова В.В. |
| 13. | Проведення святкового ярмарку та виступу фольклорних колективів. | 17.09.17 р. о 10 .00 | Денисовець Ю.М.Хмельова О.Л.Зелінський Г. В. |
| 14. | Підготувати для супроводу урочистого параду:- спортивну колону;- 6 дівчат в національних костюмах;- студентів для підняття прапорів. | 16-17.09.17 р. | Демченко А.М.Єсипчук Н. М. |
| 15. | Провести урочисту частину свята:- виступ голови;- нагородження ;- святковий концерт;- виставки. | 18.09.17 р. | Кохан І.М.Єсипчук Н. М. Денисовець Ю.М.Коваленко В. В. Вдовенко С. Ю. |
| 16. | Організувати виставку рушників та народних промислів.  | до 18.09.17 р. | Демченко А.М.Жовнерчук О. М. Зелінський Г. В. |
| 17.  | Кулінарний конкурс. | 18.09.17 р.о 16.00. | Вдовенко С. Ю.Керівники навчальних закладів та закладів громадського харчування. |
| 18. | Підготувати столи для кулінарних страв (7 шт.). | до 16.00 18.09.2017р. | Зелінський Г.В. |
| 19. | Запросити для участі у святковому параді танцювальні колективи, учнів танцювальних гуртків, БДТ, фольклорні колективи, учасників хору «Ветеран», педагогічні колективи,учнів навчальних закладів міста, педагогічного коледжу, аграрного ліцею, працівників підприємств, установ, організацій. | до 15.09.17 р. | Вдовенко С. Ю. Хмельова О.Л.Зелінський Г.В. |
| 20. | Забезпечити музичне озвучення на Соборній площі міста з14.00 до 16.00 під час проведення конкурсів та розважальних заходів. | 18.09.17 р. | Зелінський Г.В. |
| 21. | Забезпечити :- благоустрій міста;- освітлення площі та парку;- роботу фонтанів;- виставити флагштоки та вивісити прапори;- змонтувати та прикрасити велику сцену;- вивісити привітальні лозунги. | до 17.09.17р. | Лукомський М.Ю.Загарія І.С.Керівники міських комунальних підприємств |
| 22. | Забезпечити благоустрій стадіону «Шахтар» для проведення спортивно-мистецького свята. | до 16.09.17 р. | Загарія І. С. |
| 23.  | Забезпечити озвучення сцени. | 17.09.17 р. | Зелінський Г.В. |
| 24. | Забезпечити : - перекриття центральної частини міста та безпосередньо Соборної площі з 14.30 до 22.00 години;- охорону громадського порядку під час урочистостей та роботи дитячих  атракціонів  з 15.00 до22.00 години;- чергування автомобіля швидкої  допомоги в день святкування з 15.00  до 22.00 год.- чергування пожежного автомобіля з  15.00 до 22.00 год. | 17.09.17 р. | Гаращенко Д.В.Татура В.Є.Веселовський О.Б.Романюк М.В. |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради Ю. М. Денисовець

**Додаток № 3**

**до рішення виконавчого**

**комітету міської ради**

**№ 204 від 22.08.2017р.**

**КОНКУРСИ**

**присвячені до святкування 518-ї річниці з дня першої писемної згадки**

**про місто Коростишів**

**1. «Кращий дитячий майданчик»**

 За заявками та пропозиціями жителів міста обираються декілька кращих дитячих майданчиків на прибудинкових територіях. Конкурсною комісією визначається один найкращий.

**2. «Краща прибудинкова територія»**

 За заявками та пропозиціями обираються декілька житлових будинків з кращими прибудинковими територіями, звертається увага на озеленення, квітники та благоустрій території. Конкурсною комісією обирається найкраща.

**3. «Кращий під’їзд».**

За заявками та пропозиціями обираються декілька під’їздів. Звертається увага на благоустрій біля під’їзду та в під’їзді: стан вікон, дверей, озеленення та інше. Конкурсною комісією обирається найкращий.

**4. « Краща садиба».**

За заявками та пропозиціями обирається декілька садиб. Звертається увага на будівлю, двір, озеленення, «родзинки» архітектурного та ландшафтного дизайну.

**КОНКУРСНА КОМІСІЯ:**

1. Єсипчук Н. М. – секретар міської ради;

2. Коваленко В. В. – керуючий справами виконавчого комітету міської ради;

3. Серьожкін М.М. – директор КП « Коростишівська комунальна служба»;

4. Хоменко Н.П. – заступник редактора районної газети КП «Коростишівська

 районна газета»;

5. Бондарчук О.Й. - агроном КП «Коростишівський комунальник».

**5. Фотоконкурс «Рідне місто через об’єктив»**

До уваги беруться фотокартки кольорові, формат А4, в кількості 3 штуки. Роботи подаються в окремій папці, кожне фото вставлене у файл. У правому нижньому кутку вказується назва роботи. У правому нижньому кутку титульної сторінки папки вказується виконавець, адреса, контактний телефон з поміткою «На конкурс».

 Роботи подаються до 15.09.2017 року. Конкурсною комісією обираються три найкращі роботи. Роботи, що подаються на конкурс конкурсантам не повертаються.

**6. Конкурс дитячого малюнка**

 **«Кольорами щастя малюю рідне місто!»**

В конкурсі беруть участь учні старших класів загальноосвітніх шкіл міста №1, 3, 9, гуманітарної гімназії № 5, школи-ліцею інноваційних технологій №2, педагогічного коледжу ім. І.Я Франка, професійного аграрного ліцею, дитячої художньої школи. Переможці конкурсу визначаються за трьома кращими роботами. Роботи виконуються на форматі А 3.

**КОНКУРСНА КОМІСІЯ:**

1. Денисовець Ю.М. – заступник міського голови з питань діяльності

 виконавчих органів ради.

2. Даниленко І. О. – директор Будинку дитячої творчості.

3. Годлевський В.Й. – директор Стації юних техніків.

4. Трохименко В.М. – директор Коростишівської художньої школи.

**7. Конкурс на кращий поетичний твір «Місто моєї долі»**

 В конкурсі беруть участь учні старших класів загальноосвітніх шкіл міста №1, 3, 9, гуманітарної гімназії № 5, школи-ліцею інноваційних технологій №2, педагогічного коледжу ім. І.Я Франка, професійного аграрного ліцею, талановиті жителі міста. Переможці конкурсу визначаються за трьома кращими творами.

**КОНКУРСНА КОМІСІЯ:**

1. Денисовець Ю.М. – заступник міського голови з питань діяльності

 виконавчих органів ради.

2. Жовнерчук О. М. – завідуюча методичним центром відділу культури та

 туризму Коростишівської міської ради

3. Порхун Л. В. – директор публічної бібліотеки.

4. Слівінський В. М. – директор народного історичного музею.

5. Хоменко Н. П. – заступник головного редактора «Коростишівська газета»

**8. Виставки-конкурси:**

**- гончарних виробів;**

**- вишитих та в’язаних речей;**

**- кулінарних виробів;**

 У виставках-конкурсах беруть участь народні умільці, приватні підприємці, педагогічні колективи дошкільних, позашкільних закладів міста учні міських шкіл та Коростишівського аграрного ліцею, педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка, заклади громадського харчування міста, всі інші бажаючі.

 Конкурс відбудеться о 18.00 біля Коростишівського Будинку культури 17.09.2017р. після урочистого відкриття свята. Біля роботи обов’язково повинна бути табличка, на якій вказано назву роботи та колектив виконавець. Конкурсанти захищають свою роботу музичною композицією. Конкурсною комісією визначається три переможці, які будуть нагородженні цінними призами.

**КОНКУРСНА КОМІСІЯ:**

1. Дейчук Л.В., 2. Криницький О.Л., 3. Соболівський А.М.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради Ю. М. Денисовець