Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**м.Коростишів**

**Р І Ш Е Н Н Я**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

Про попередження виникнення

надзвичайних ситуації на території

Коростишівської міської ради під час

паводкового періоду у 2020 році

 З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та оперативного реагування на їх наслідки на території Коростишівської міської ради під час проходження льодоходу, паводку у 2020 році та керуючись п.п.6, п.б, ч.1 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Утворити штаб з попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території Коростишівської міської ради під час паводкового періоду у 2020 році у наступному складі:

|  |  |
| --- | --- |
| Підкевич Едуард Володимирович | - перший заступник міського голови, голова штабу |
| ЛукомськийМихайло Юрійович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови штабу |
| НаумовОлексій Геннадійович | - головний спеціаліст-інспектор праці міської ради, секретар штабу |
| Члени штабу: |
| ГалясЮрій Броніславович | - головний інженер ДРП Коростишівської філії Житомирської ДЕД ДП «Житомироблавтодор» (за згодою) |
| Загарія Ігор Станіславович | - начальник відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради |
| НерушВіктор Іванович | - начальник Коростишівського РЕМу ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (за згодою) |
| Польська Людмила Антонівна | - головний гідротехнік Радомишльського міжрайонного управління водного господарства (за згодою) |
| ПрищепаВолодимир Федорович | - директор КП «Коростишівська комунальна служба» |
| Романюк Микола Володимирович | - начальник Коростишівського районного сектору Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Житомирській області (за згодою) |
| Снітко Віктор Георгійович | - директор МКП «Водоканал» |
| ЧернявськийВячеслав Вікторович | - директор КП «Коростишівський комунальник» |

2. Затвердити План заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та оперативного реагування на їх наслідки на території Коростишівської міської ради під час паводкового періоду у 2020 році, що додається.

3. Виконавчому комітету міської ради, керівникам комунальних підприємств, рекомендувати іншим установам, організаціям, підприємствам, незалежно від форми власності, забезпечити реалізацію Плану заходів у встановлені терміни.

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Перший заступник

міського голови Е.В. Підкевич

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та оперативного реагування на їх наслідки на території Коростишівської міської ради під час паводкового періоду у 2020 році**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Назва заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Примітна** |
| 1 | З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів на території міської ради відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, весняних паводків. Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, енергетики, зв’язку та ін., що можуть зазнати негативного впливу та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час пропуску льодоходу, паводку.  | Виконавчий комітет міської ради, в.о. старости, підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності | До 13.03.2020 року |  |
| 2 | Провести розрахунок сил та засобів, що плануються залучити до здійснення запобіжних заходів та виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій внаслідок проходження льодоходу, паводку. | Виконавчий комітет міської ради, в.о. старости | До 13.03.2020 року |  |
| 3 | Відпрацювати порядок доведення попереджень і оповіщень до населення та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводків і повені та їх масштабів. | Виконавчий комітет міської ради, в.о. старости | До 13.03.2020 року |  |
| 4 | Визначити та забезпечити необхідну кількість аварійного запасу паливно-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, шанцевого інструменту для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. | МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.), КП «Коростишівський комунальник» (Чернявський В.В.), КП «Коростишівська комунальна служба» (Прищепа В.Ф.), ДРП Коростишівська філія Житомирської ДЕД ДП «Житомироблавтодор» (Галяс Ю.Б., за згодою), орендарі (балансо-утримувачі) водних об’єктів | До 13.03.2020 року |  |
| 5 | Визначити перелік спеціалізованої техніки, що може використовуватися під час заходів з ліквідації наслідків підтоплень територій підпорядкованих населених пунктів. Забезпечити належний технічний стан визначеного автотранспорту.  | МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.), КП «Коростишівський комунальник» (Чернявський В.В.), КП «Коростишівська комунальна служба» (Прищепа В.Ф.), Коростишівський РС УДСНС України в Житомирській області (Романюк М.В.) (за згодою) | До 13.03.2020 року |  |
| 6 | Провести моніторинг щодо наявних плавзасобів на підпорядкованій території. Вжити заходів щодо заключення договорів з власниками засобів на їх використання при виникненні надзвичайних ситуацій. | Виконавчий комітет міської ради,в.о. старости | До 13.03.2020 року |  |
| 7 | Провести роботи з розчистки решіток зливової каналізації вулиць, доріг міста та підпорядкованих сільських населених пунктів.  | КП «Коростишівський комунальник» (Чернявський В.В.), ДРП Коростишівська філія Житомирської ДЕД ДП «Житомироблавтодор» (Галяс Ю.Б., за згодою) | До 13.03.2020 року |  |
| 8 | Уточнити маршрути обходу мостів та ділянок вулиць на випадок можливого їх пошкодження або розливу паводків. | КП «Коростишівський комунальник» (Чернявський В.В.), ДРП Коростишівська філія Житомирської ДЕД ДП «Житомироблавтодор» (Галяс Ю.Б., за згодою) | До 13.03.2020 року |  |
| 9 | Провести необхідні роботи щодо розчищення та забезпечення забору води з природних джерел під час повені. | КП «Коростишівський комунальник» (Чернявський В.В.), в.о. старости, підприємства, установи, організації, що визначені закріпленими за джерелами | До 20.03.2020 року |  |
| 10 | Опрацювати питання підвозу питної води на випадок підтоплення територій.  | Виконавчий комітет міської ради, МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.) | До 20.03.2020 року |  |
| 11 | Здійснювати контроль за рівнем води в річках, озерах, ставках, тощо. У разі загрози виникнення підтоплення, оперативно інформувати голову штабу з попередження виникнення надзвичайних ситуацій. | Головний гідротехнік Радомишльського міжрайонного управління водного господарства (Польська Л.А. за згодою), КП «Коростишівський коммунальник» (Чернявський В.В.), в.о. старости, орендарі (балансоутримувачі) водойм | ПостійноНегайно |  |
| 12 | Організувати посилений контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою при підтоплені населених пунктів і територій та після спаду води. Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для очищення, знезараження питної води та проведення посиленого лабораторного контролю та державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження повені та паводків. | Управління Держпродспоживслужби у Коростишівському районі, Коростишівське міжрайонний відділ ДУ «Житомирський центр лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.)  | ПостійноДо 13.03.2020 року |  |
| 13 | Внаслідок підтоплення територій мікрорайону «Троян» в м.Коростишів оперативно провести відключення артсвердловини та переключити водозабір на водопостачання з резервних артсвердловин, котрі не зазнали підтоплень. | МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.) | У разі потреби |  |
| 14 | Забезпечити проведення спостережень за розвитком меж підтоплення та здійснювати оперативні заходи щодо відключень об’єктів електричної мережі, мережі газопостачання, задля мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій | Коростишівський РЕМ (Змеул Є.С., за згодою), ПАТ «Коростишівгаз» (Кондратюк Ю.В., за згодою) | У разі потреби |  |
| 15 | Визначити тимчасові пункти для розміщення населення, майна, помешкання яких можуть зазнати підтоплення.  | Виконавчий комітет міської ради, в.о. старости | До 15.03.2020 року |  |
| 16 | Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу через місцеві засоби масової інформації з мешканцями територіальної громади щодо правил поводження під час паводкового періоду. | Виконавчий комітет міської ради, в.о. старости | Постійно |  |

Перший заступник міського голови Е.В. Підкевич